|  | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO ##### AUDITORIA INTERNA |
| --- | --- |

## SUMÁRIO EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 012/2014

Tema: Exame do Contrato de Gestão celebrado entre a EBC e a ACERP, com foco na prestação de contas, no relatório e atos produzidos pela comissão designada para acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas previstas no contrato. Tipo de Auditoria: Auditoria de Acompanhamento. Forma de Auditoria: Direta Completa. Período de abrangência dos Exames: 2012 e 2013

Com base nas informações consignadas no documento acima referenciado, apresentamos a seguir as principais constatações e recomendações levantadas pela AUDIN, no sentido de subsidiar o processo de tomada de decisões pela administração da empresa e favorecer o acompanhamento dos fatos e providências.

I – CONSTATAÇÕES:

As constatações preliminares identificadas pela AUDIN, relacionadas à auditoria no Contrato de Gestão foram encaminhadas em 02/09/2014, por meio de correspondência eletrônica, ao Diretor-Presidente e também ao Vice Presidente da Empresa por solicitação.

Com base na análise dos Processos nºs 928/2009 e 433/2010, foram identificadas as seguintes constatações:

5.1.	AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELA ACERP NO PERÍODO DO CONTRATO DE GESTÃO.

Em relação aos bens imóveis, consta pendente a transferência do imóvel localizado na Rua da Relação nº 18 e Rua do Lavradio, nº 80 no Rio de Janeiro, adquirido no decorrer da vigência do Contrato de Gestão, pendente de quitação e de transferência para a EBC.

Esse imóvel, conforme Compromisso de Compra e Venda assinado em 28/12/2004 constante de fls. 3235/3243 do Processo 433/2010, foi adquirido pela ACERP pelo valor total de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), tendo sido efetuado o pagamento de R$ 4.700.000,00 restando uma diferença de 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) a serem pagos por ocasião da lavratura da escritura de compra e venda, ainda não concretizada.

Entendia a ACERP, conforme registrado em seu Ofício/Presi nº 05/ 2013,  a situação de três conjuntos de bens administrados pela ACERP: bens cedidos pela União, bens adquiridos com recursos do contrato de gestão e patrimônio constituído pela ACERP com recursos obtidos com contratos de prestação de serviços firmados com terceiros.

Manifestando-se sobre essa questão, assim registrou a Procuradoria Jurídica da EBC - PROJUR, por meio do Parecer nº 771/2013:

“(...)  faz-se referência a três conjuntos de bens que, ao longo do documento, são tratados de forma diferenciada, e que segundo nosso entendimento, juridicamente deverão ter o mesmo tratamento: a imediata reversão dos bens ao fim do contrato de gestão, por meio da incorporação de todo o conjunto de bens à União e transferência para a EBC, conforme disposição legal expressa (art. 26, §4º).

(...) Assim, não há que se falar apenas em transferência de “bens da União” mas de todo o conjunto de bens móveis, imóveis, materiais, imateriais, recursos financeiros, inclusive aqueles decorrentes de depósito judicial em ação de imunidade; isenção tributária, investimentos, seus frutos e rendimentos, todos os equipamentos de rádio e TV, os imóveis já transferidos ou a transferir, legalmente embaraçados ou não, adquiridos no curso do contrato de gestão com a União, ou em decorrência deste, inclusive no período compreendido pela supervisão da EBC.”

Cabe registrar que após o pronunciamento da PROJUR/EBC, assim registrou a ACERP através da Carta/DIAFI nº 050/2013:

“O único bem imóvel adquirido pela ACERP é o referente ao da Rua da Relação, nº 18, que possui também entrada pela Rua do Lavradio, nº 80, no Rio de Janeiro. Todos os outros imóveis que a ACERP utilizava são da União e estavam cedidos sob permissão de uso, e já tiveram suas permissões canceladas.

Deve-se ressaltar a situação do imóvel mencionado, adquirido por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado com a empresa Guariroba Agropecuária Ltda, promitente vendedora.

Há ainda uma série de pendências que recaem para ambas as partes, a fim de que este negócio jurídico esteja plenamente concluído. Por esta razão, a ACERP ainda não detém a titularidade da propriedade do imóvel em referência, o que impede sua imediata transferência nos termos legais. Ou seja, existem regularização a serem efetivadas antes que estes bens possam ser transferidos a terceiros.

Também nesse caso, está sendo discutida com a CISET/PR a forma de transferência desse imóvel para a União.”

Verifica-se, assim, que após a manifestação da PROJUR/EBC ficou pacificado o entendimento de que o imóvel deve ser transferido para a EBC. Entende a AUDIN ser recomendável apurar as razões da utilização de recursos públicos para aquisição de imóvel com documentação incompleta e fora do escopo do objeto do Contrato de Gestão.

Identificadas e saneadas as pendências que ora impedem a transferência do referido imóvel, há que se promover, urgentemente, a quitação do saldo remanescente e sua transferência para o patrimônio da EBC.

5.2.	NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO CURSO DO CONTRATO DE GESTÃO

Com relação a outros bens móveis adquiridos pela ACERP no período de 2009 a 2013 com recursos do Contrato de Gestão, há registros efetuados pela ACERP no Ofício/Presi nº 005/2013 nos seguintes termos:

“(...)

Além dos chamados “Bens da União”, existem mais dois conjuntos de pertences. Um deles diz respeito a equipamentos de televisão e radio comprados com recursos do contrato de gestão pela ACERP, ao longo desses anos (...) São, basicamente transmissores, geradores, grides de iluminação,  microfones, câmeras, antenas, ilhas de edição, micro-ondas, etc.”

Sobre o assunto, cabe referência ao entendimento firmado pela Procuradoria Jurídica da EBC por meio do Parecer nº 771/2013, segundo o qual os bens adquiridos no curso do Contrato de Gestão nº 17/2009 também deverão ser transferidos para a EBC ao fim do citado contrato.

Verifica-se assim, que deverão integrar o patrimônio da EBC não apenas os bens antes cedidos pela União para a ACERP no início da execução contratual, mas também aqueles bens adquiridos ao longo da vigência do Contrato. É necessário, portanto, a realização de criterioso levantamento de todos esses bens e transferência dos mesmos para o patrimônio da Empresa conforme disposição legal expressa no §3º do artigo 26 da Lei 11.652/2008.

5.3.	AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE LICENÇAS, SOFTWARES E SISTEMAS.

Dentre os documentos anexados ao relatório consolidado encaminhado pela ACERP relativamente aos exercícios de 2009 a 2013 (fls. 3139/5990 do Processo 433/2010), consta em seu anexo 6  item específico no qual a ACERP apresenta registros referentes a:

- Relação de licenças e softwares desenvolvidos pela ACERP;

- Informações sobre o envio de códigos fonte, conforme correspondências que indicam a entrada no protocolo da EBC de tais documentos;

- Relação de softwares;

- Integração do sistema Informa com o sistema MAM;

- Inews.

Assim, diante da apresentação de tais documentos e informações, é necessário que a EBC efetue criteriosa avaliação técnica desses dados e após sua validação, efetue a transferência formal desses sistemas para a EBC, bem como promova os registros competentes junto ao INPI.

5.4.	AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO

Em atendimento a reiteradas recomendações expedidas pela AUDIN e também em previsão contratual, em 2012 a ACERP efetuou a abertura de conta bancária específica destinada ao recebimento dos recursos do Contrato de Gestão: Caixa Econômica Federal, agência 0995, conta corrente nº 1700-6, na  qual a EBC passou a  depositar os recursos do contrato a partir de setembro/2012. De janeiro a agosto daquele ano o remanejamento para a conta específica foi feito pela própria ACERP.

A finalidade da abertura de tal conta foi atender exigência contratual (inciso VI da Cláusula Terceira e Subcláusula Primeira  da Cláusula Quarta do Contrato nº 17/2009) e determinação do TCU, que orienta sobre a necessidade do órgão supervisor fazer gestão dos recursos financeiros e de sua aplicações financeiras em observância ao princípio da transparência. Assim, o propósito da existência de uma conta específica para movimentação desses recursos seria o efetivo acompanhamento e controle da movimentação desses recursos.

Atendendo à solicitação da Comissão de Acompanhamento por meio do Memorando nº 59/2013, a ACERP encaminhou demonstrativo dos saldos existentes em 31/12/2013, assim apresentado:

Quadro 03

| Instituição financeira | Conta corrente | Saldo (R$) |
| --- | --- | --- |
| Banco do Brasil | 2827-4 | 80.974,98 |
| Banco Real | 0728554-5 | 222.517,28 |
| CEF | 879-1 | 4.690.021,50 |
| CEF (aplicação financeira – CDB) | 879-1 | 69.546.358,75 |
| Banco do Brasil | 3279 | 67,38 |
| Bradesco | 32300-4 | 721,22 |
| CEF | 999-2 | 50,00 |
| Banco Itaú | 10350-5 | 222.813,17 |
| CEF (1) | 1700-6 | 50,00 |
| Em espécie |  | 13.399,68 |
| Total |  | 74.776.973,96 |

- Conta específica do Contrato de Gestão

Cabe registrar a necessidade de atualização dos saldos acima registrados que se referem à data de 31/12/2013, posto que a própria EBC repassou recursos no exercício de 2014, no total de R$ 4.000.000,00.

Analisando-se as movimentações das referidas contas, foi constatado que os recursos depositados na conta específica do Contrato de Gestão (CEF - c/c de nº 1700-6) foram sistematicamente transferidos para outras contas, em especial para a conta CEF 879-1.

Essa situação se reveste de gravidade posto que a simples abertura da conta não caracteriza o atendimento à recomendação. Na realidade ao efetuar a transferência dos recursos da conta específica para outra conta, a ACERP impediu a realização de qualquer aferição e controle da movimentação financeira dos recursos específicos do Contrato de Gestão, que era o propósito da recomendação. Essa situação comprometeu a transparência na aplicação desses recursos.

Diante dessa ocorrência e dos saldos apresentados em diversas contas, torna-se necessário apurar a origem e especificação das movimentações ocorridas, em especial da conta CEF 879-1, visando identificar os recursos relacionados ao Contrato de Gestão, inclusive os ligados à imunidade e aqueles vinculados a eventuais serviços prestados pela ACERP a outros órgãos.

Cabe registrar que a identificação da origem dos saldos e do detalhamento dos gastos foi considerada imprescindível para uma adequada compatibilização da prestação de contas, de modo a possibilitar uma melhor avaliação da execução financeira do referido Contrato, que somente agora se pretende realizar.

5.5.	DIVERGÊNCIA DE VALORES DOS BENS MÓVEIS TRANSFERIDOS PARA EBC.

No Relatório de Análise da Gestão do Exercício de 2013 (fls. 3105), emitido em 28/03/2014, a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão no item 4.9.2. alerta sobre a necessidade de apuração da diferença de R$ 642.729,25. Tal fato decorre do lançamento no Livro Razão da ACERP do total R$ 9.741.823,52 como baixa de devolução de bem referente aos bens móveis cedidos pela União, ao passo que os bens recebidos pela EBC totalizam R$ 9.099.054,27. Os esclarecimentos foram solicitados à ACERP, em 19/03/2014 (fls. 3089),.que informou estar apurando os motivos de tal ocorrência, no entanto até a presente data não localizamos nos autos a resposta da ACERP.

5.6.	ENCAMINHAMENTO INTEMPESTIVO DO PLANO DE APLICAÇÃO E PLANILHA DETALHADA DE CUSTOS

A solicitação de apresentação de plano de aplicação e planilha detalhada de custos quando da celebração do contrato e demais Termos Aditivos foi registrada pela Auditoria desde os primeiros exames realizados no Contrato de Gestão em 2010.

Conforme registrado no Relatório de Auditoria nº 28/2010, foi constatada a ausência de planilha detalhada de custos, desde a celebração do Contrato de Gestão com a EBC, o que impediu maior transparência quanto aos reais custos da referida contratação e impossibilitou a avaliação quanto à eficiência na alocação dos recursos, pois não foi previamente definido o montante destinado a cada grupo de despesas.

Por sua vez, constou no Relatório de Auditoria nº 10/2011:

“o Plano de Aplicação e a planilha detalhada de custos relativa aos recursos públicos a serem transferidos tem a finalidade de demonstrar a razoabilidade/economicidade dos gastos, bem como dar transparência e evidenciar a compatibilidade dos valores com os de mercado, sendo condicionamento prévio para o ato de celebração do Contrato de Gestão e de seus Aditivos”.

Em que pese as recomendações registradas pela AUDIN, a ACERP só encaminhou tal planilha à EBC em 21/03/2014, após o encerramento do Contrato de Gestão contendo as despesas já realizadas e, além disso, referentes apenas ao exercício de 2013.

O encaminhamento tardio da referida planilha impediu a avaliação que se pretendia realizar, posto que o propósito era compatibilizar as despesas previamente previstas na planilha com aquelas efetivamente realizadas, situação que comprometeu o propósito da recomendação.

Fica o registro para que, em futuras contratações dessa natureza, o plano de aplicação e a planilha de detalhada de custos sejam exigidas dos parceiros antes da efetivação da formalização contratual, como forma de permitir melhor acompanhamento da evolução das despesas e também avaliação da compatibilidade dos preços praticados.

II – RECOMENDAÇÕES:

Considerando as análises consignadas no tópico anterior e com vistas ao aprimoramento do processo de aprovação da prestação de contas final do Contrato de Gestão nº 17/2009, registramos a seguinte recomendação:

1 – abster-se de efetuar o recebimento definitivo do objeto do Contrato de Gestão antes do saneamento das pendências apontadas por esta AUDIN e pela Comissão instituída pela Portaria EBC nº 323/2014.

III - CONCLUSÃO

As constatações preliminares identificadas pela AUDIN, relacionadas à auditoria no Contrato de Gestão foram encaminhadas em 02/09/2014, por meio de correspondência eletrônica, ao Diretor-Presidente e também ao Vice Presidente da Empresa por solicitação.

As constatações apontadas nesta peça técnica são praticamente as mesmas pendências identificadas pela Comissão Multidisciplinar em seu relatório apresentado à Auditoria Interna em 17/09/2014. Convém destacar que as mesmas já vinham sendo apontadas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão desde a avaliação da prestação de contas do exercício de 2012.

Impende destacar que o atendimento das pendências relativas à reversão de bens para o patrimônio da EBC (móveis, imóveis e acervo), de transferências de licenças, softwares e sistemas, assim como de saldos financeiros, há tempos já detectadas pela EBC que resultaram, inclusive, na suspensão do pagamento referente aos serviços prestados pela ACERP nos meses de agosto a dezembro de 2013 no total de R$ 7.000.000,00, impedem o recebimento definitivo do objeto do Contrato de Gestão, conforme indicativo do Tribunal de Contas da União expressado no Acórdão nº 2882/2013 – TCU – Plenário, transcrito parcialmente a seguir:

“9.1  (...) no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência da comunicação, apresentarem razões de justificativa por terem dado o recebimento da obra (...) por meio da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sem que se demonstrasse o saneamento das irregularidades apontadas pela “Comissão Especial” (...)  em afronta ao art. 69 e ao art. 73, I, b da Lei 8.666/93;

9.2 (...)  no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, manifestem-se sobre a possível anulação do Termo de Recebimento Definitivo emitido para o Lote 2 (Contrato 58/2009), assinado em 12/03/2013, face à não comprovação do saneamento das pendências apontadas pela “Comissão Especial” (...)  previamente à assinatura do referido Termo de Aceitação Definitiva, em afronta ao Art. 73, I, b da Lei 8.666/93;”

Consta ainda na “Decisão nº 723/2002 TCU – Plenário (Proc. TC 004.915/2002-7):

“8.2. determinar à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte que envie ao Tribunal o relatório técnico e o termo de aceitação definitiva da obra, tão logo sejam sanadas as pendências que impedem o recebimento definitivo da obra de implantação da 3ª unidade geradora da usina hidrelétrica (...)”

Considerando que o saneamento das pendências apontadas pode demandar tempo significativo, comprometendo ainda mais o prazo (já vencido) legalmente estipulado para o recebimento definitivo do objeto, cabe alerta sobre a necessidade de justificativas formais sobre tal situação, conforme determinação contida no art. 73 da Lei 8.6666/93, verbis:

“Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

§ 2o  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3o  O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.”

Por fim, sugere-se que este relatório e o respectivo Sumário Executivo sejam enviados ao Diretor-Presidente da Empresa para conhecimento, à DIGEL e à DIAFI para adoção das medidas que julgarem pertinentes, bem como aos Conselhos de Administração e Fiscal, para apreciação.

À consideração superior.

Brasília, 08 de outubro de 2014.

| Antônio Gerardo de Oliveira Junior Auditor-Adjunto | Carine Pinheiro Fiuza Lima ACP Administração |
| --- | --- |
| Elvis Seiti Iwano ACP Administração | Luiz Eduardo Speck de Mello ACP Contabilidade |

De acordo. Encaminhe-se na forma proposta.

Brasília, 09 de outubro de 2014.

Antonio Fucio de Mendonça Neto

Auditor-Chefe